附件2

2016年今冬明春火灾防控工作责任分解表

| 项目 | 任务 内容 | 工作措施 | 完成 时限 | 责任 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员部署 | 制定方案会议部署 | 1．政府、公安机关制定方案、召开会议，部署冬春火灾防控工作。 | 11月10日前 | 各县区政府及公安机关 |  |
|  |  | 2. 政府组织召开一次政府常务会议研究消防工作。 | 行动期间 |  |  |
| 狠抓火灾防控现实斗争 | 深入开展五类消防安全专项整治 | 3．开展违法建筑及大型在建工程专项整治 | 行动期间 | 住建部门 |  |
|  |  | 4.开展以歌舞娱乐场所为主要内容的人员密集场所专项整治 |  | 文广部门 |  |
|  |  | 5.开展电气火灾防范专项整治 |  | 经信部门 |  |
|  |  | 6.开展住宅小区消防通道专项整治 |  | 消防部门 |  |
|  |  | 7.开展辖区小型宾馆、旅店、招待所等公共住宿场所，小型美容美发、洗浴、按摩等公共休闲场所和小型歌舞厅、游艺厅、卡拉OK厅、网吧等公共娱乐场所的专项检查。 |  | 公安部门 |  |
|  | 开展“创建消防安全社区”活动 | 8.组织物业服务企业开展一次集中约谈或专项培训，明确消防安全责任，定期开展“四清一查”活动。 | 11月底 | 房产部门 |  |
|  |  | 9.着力整治居民小区电动车摩托车乱停乱放、电气线路私拉乱接、消防通道堵塞等常见问题。 | 12月底 |  |  |
|  | 做实做强微型消防站 | 10.出台政策性文件，划拨专项经费，对达到标准、具备战斗力的微型消防站给予补助，为培训合格、登记在册的微型消防站队员办理人身意外伤害险，对优秀队员和骨干力量发放特别津贴。宁远县要开展微型消防站建设典型创建工作，11月30日前召开现场会议进行推广。 | 行动期间 | 各县区政府 |  |
|  |  | 11.2017年3月底之前，组织对作出突出贡献的微型消防站或队员进行表彰奖励。 |  |  |  |
|  |  | 12.2017年3月底之前，重点单位微型消防站建成率达到100%。 |  |  |  |
|  | 重大火灾隐患整改 | 13.挂牌督办一批重大火灾隐患。 | 行动期间 | 各县区政府 |  |
|  |  | 14.按时限完成市、市、县三级政府挂牌督办重大火灾隐患、火灾隐患集中区域整改。 |  |  |  |
|  | 做好重大活动和重要节日消防安保 | 15.制定“两会”等重大活动消防安保方案。制定圣诞、元旦、春节、元宵等重要节日消防安保方案。 | 行动期间 | 各县区政府 |  |
|  |  | 16.在重大活动和重要节日期间组织开展消防安全集中夜查。 |  | 消防部门 |  |
|  |  | 17.大型庆典活动安排消防车辆进行驻点执勤。 |  |  |  |
| 夯实基层基础工作 | 消防规划编制修订和公共消防设施建设 | 18.加快编制十三五消防事业发展规划。 | 2016年底 | 各县区政府 |  |
|  |  | 19.城市、县域、全国重点镇以及60%的其他建制镇完成城乡消防规划（消防专篇）制修订。 |  |  |  |
|  |  | 20.各地完成年度消防站、消防教育培训基地、市政消防火栓建设任务。 |  |  |  |
|  | 多种形式消防队伍建设 | 21.各地完成政府专职消防队员、消防文员发展任务。政府专职消防队员持证上岗率逐年应不低于20%。 | 2016年底 |  |  |
|  |  | 22.全国重点镇和75%的建成区面积超过2平方公里、或者建成区内常住人口超过2万人的其他建制镇建立专职消防队，80%的其余乡镇和常住人口超千人的行政村、自然村建成志愿消防队。 |  |  |  |
|  | 消防安全“网格化”管理 | 23.将消防安全“网格化”管理纳入综治部门基础综合服务管理平台，明确网格管理人员消防工作职责。 | 行动期间 |  |  |
|  |  | 24.开展消防安全“网格化”达标创建，全市60%的街道乡镇消防安全网格实现规范化管理。 | 2017年3月底前 |  |  |
|  | 消防安全区域联防工作 | 25.50%的商业区、旅游区、开发区等重点单位集中区域建立消防安全联防协作组织。 | 2017年3月底前 | 消防部门 |  |
| 消防 宣传 | 社会化宣传 | 26.启动政府购买消防宣传“外包”服务工作模式。 | 行动期间 | 各县区政府 |  |
|  |  | 27.推动辖区40%以上的社区至少明确1名消防宣传大使。 |  |  |  |
|  |  | 28.50%以上的中小学校做到消防安全教育有师资、有教材、有课时。 |  |  |  |
|  |  | 29.完成消防科普教育基地建设，并由科学技术协会命名挂牌。 |  |  |  |
|  |  | 30.100%的重点单位落实消防安全宣传“三提示”和员工“一懂三会”知晓率。 |  | 消防部门 |  |
|  |  | 31.做好国庆、圣诞、元旦、春节（除夕）、元宵节和全国全市“两会”期间的主题宣传教育活动。 |  |  |  |
|  |  | 32.围绕“消除火灾隐患，共建平安社区”主题扎实开展“119”消防宣传月活动。 |  |  |  |
|  |  | 33.落实消防监督员每周至少半天宣传教育制度，深化消防宣传教育“七进”工作。 |  |  |  |
| 消防 宣传 | 媒体宣传 | 34.主流媒体和门户网站，要针对冬春季节火灾特点，开办专题专栏，报道火灾防控工作动态，高频次播出消防安全提示和消防公益广告。 | 行动期间 | 宣传部门 |  |
|  |  | 35.对辖区重大火灾隐患和区域性火灾隐患进行媒体曝光。 |  | 电视台 |  |
|  | 消防培训 | 36.深入开展市、县、乡镇街道的党政机关、政府部门、国有企业、社会单位以及街道乡镇、社区负责人、管理人消防安全培训工作。 | 2017年3月底前 | 各县区政府 |  |
|  |  | 37.深入开展消防控制室值班操作人员职业技能培训工作，消防控制室值班操作人员持证上岗率达到85% | 行动期间 | 消防部门 |  |
|  |  | 38. 保安人员消防培训率达到100%。 |  | 公安部门 |  |
| 问责 督导 | 带队检查 | 39.在重要节日、会议期间，带队开展消防安全检查。 | 行动期间 | 各县区政府 |  |
|  | 消防工作考核 | 40.市、县人民政府对辖区消防工作进行年度考核。 | 12月底 |  |  |
|  | 工作督导 | 41.各级政府成立工作督导小组，适时对各级各部门冬春火灾防控工作进行督导，督促消防安全责任落实。 | 行动期间 |  |  |
|  | 问责处理 | 42.对因工作不力导致发生较大以上亡人火灾事故的，将按照“四不放过”原则，严格依法依规追究责任 |  |  |  |